UMOWA nr

zawarta w dniu ……………. 2016 r. w Sobótce pomiędzy:

Gminą Sobótka,  z siedzibą przy ul. Rynek 1 w Sobótce

reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka			- Stanisława Dobrowolskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy			- Eugenii Pawłowskiej

zwaną dalej w treści umowy  „Zamawiającym”,

a firmą ……………………

NIP: ………., KRS: …………… reprezentowaną przez …………………………,

zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”

§ 1

- Przedmiot umowy obejmuje wsparcie eksperckie w zakresie delimitacji oraz pomoc w opracowaniu programu rewitalizacji gminy Sobótka jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie z kryzysu obszarów zdegradowanych oraz wzmocnienie zdolności gmin do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej (wybór właściwych metod badawczych, wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizowanego) oraz pomoc w opracowaniu dokumentu, w tym: udzielanie wszelkich wskazówek i wyjaśnień w zakresie właściwego przeprowadzenia diagnozy, weryfikacji przyjętych założeń tak, aby opracowany dokument był podstawą występowania o środki unijne na projekty rewitalizacyjne, wskazania źródeł i formy zbierania danych ilościowych, wykonania oceny wyników poszczególnych badań oraz pomoc w opracowaniu analiz, identyfikacja interesariuszy, ich potrzeb i problemów poprzez innowacyjne techniki społeczne, pomoc w aktualizacji lokalnego programu rewitalizacji oraz koordynacja prac nad opracowaniem dokumentu wraz z opinią całości dokumentu i załączników.

- Opracowanie musi być tworzone w oparciu o wymagania UE, krajowe i regionalne,
w tym Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 opracowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju i zatwierdzonych 03 lipca 2015 r. oraz Wytyczne programowe IZ RPO WD dotyczące zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-2020, przyjętych Uchwałą nr 1622/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2015 r.

- Jeśli w trakcie obowiązującej umowy pojawią się nowe, ważne dokumenty, w tym wytyczne, wówczas Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy znajomości w/w.

- Ustala się następujący harmonogram realizacji zamówienia:

- Od dnia podpisania umowy do 10.04.2016 – obecność eksperta w siedzibie Zamawiającego jeden wybrany dzień w tygodniu w godzinach 09.00 – 15.00,

- Do 10.04.2016 – zakończenie prac nad opracowaniem programu rewitalizacji wraz z opracowaniem Strategicznej Oceny na Środowisko lub odstąpieniem,

- Do 10.05.2016 – konsultacje społeczne dokumentu,

- Do 30.05.2016 – podjęcie programu uchwałą Rady Miejskiej,

- W maju 2016 r. złożeniu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (UMWD) w celu zatwierdzenia dokumentu

- Termin przewidywanej realizacji kończy się 31 lipca 2016 r. (lub do czasu zatwierdzenia programu rewitalizacji przez UMWD – w przypadku uwag od UMWD)

§ 2

Wykonawca będzie odpowiedzialny za zawartość merytoryczną, techniczną i prawną opracowania, będącą przedmiotem umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego wynikłe z wad Przedmiotu Zamówienia.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy, obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi przy uwzględnieniu wymogu najwyższej staranności i jakości.

- Wykonawca oświadcza, że jest przygotowany pod względem technicznym i organizacyjnym, posiada niezbędną wiedzę i potencjał do wykonania prac stanowiących Przedmiot Umowy.

- Wykonawca w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie swoje działania i zaniechania oraz działania i zaniechania swoich pracowników
i osób trzecich, którymi będzie się posługiwał przy realizacji Przedmiotu Umowy.

- Wszelkie koszty związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy (w tym koszty dojazdu) ponosi Wykonawca, jak również opłaca pracowników i podwykonawców zatrudnionych przy realizacji Przedmiotu Umowy.

- Jeżeli w związku z realizacją prac stanowiących Przedmiot Umowy powstanie obowiązek uiszczenia jakiejkolwiek należności: podatkowej, administracyjnej lub skarbowej, Wykonawca zobowiązuje się uiścić ją we właściwym urzędzie w terminie określonym
w obowiązujących przepisach prawa; z tego tytułu nie przysługuje mu żadne roszczenie
do Zamawiającego.

§ 4

- Jako osoby do kontaktu w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego wyznacza się Panią Jolantę Kryszczuk – Inspektora ds. pozyskiwania środków pomocowych w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, Panią Agatę Stępniowską- Podinspektora ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka oraz Pana Jakuba Zawadę – Inspektora ds. gospodarki komunalnej w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka

- Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Wykonawcy wyznacza się ………………………………..

§ 5

- Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się zgodnie z harmonogramem z § 1 ust. 4.

- Wykonawca zobowiązuje się w terminie 3 dni od powiadomienia przez Zamawiającego
o konieczności dokonania oceny oraz korekty opracowania, wykonania jej (usunięcie błędów, naniesienie korekty, aktualizacja, itp.), a także odpowiedzi na zadane pytania.

§ 6

- Wynagrodzenie umowne Wykonawcy za wykonanie prac, określonych w § 1, wynosi: ……………… zł + 23 %VAT = ………………. zł brutto, (słownie: …………………….. zł brutto).

- Wynagrodzenie jest niezmienne i nie może podlegać podwyższeniu.

§ 7

1. Podstawą do wystawienia i przedłożenia przez Wykonawcę faktury, jest protokół końcowy z realizacji zadania, zaakceptowany przez dwie strony umowy.

2. Zamawiający ureguluje należność w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury. Wynagrodzenie przekazane zostanie przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany
na fakturze.

3. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 8

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Strony ustalają następujące kary umowne:

  - Za zwłokę w terminie wykonania pracy określonym w § 1 ust. 4 oraz w § 5 ust. 2  umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, chyba, że zwłoka wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

  - Za zwłokę Zamawiającego w uregulowaniu należności, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

- Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszonego wysokość kar umownych.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Spory związane z realizacją niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający:						Wykonawca: